# Trabajo Práctico: Poker Planning

Este trabajo práctico tiene como objetivo realizar una sesión de Poker Planning grupal para estimar el esfuerzo
de desarrollo de un sistema basado en Historias de Usuario. El equipo eligió un Product Owner (PO) y cada integrante
participó utilizando cartas del mazo Fibonacci (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100) para asignar puntos a cada historia.

## Estimaciones de Historias de Usuario

| Código | Descripción breve | Puntos |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de usuario | 3 |
| HU-02 | Inicio de sesión | 2 |
| HU-03 | Cierre de sesión | 1 |
| HU-04 | Crear libro | 5 |
| HU-05 | Listar libros | 3 |
| HU-06 | Ver detalle de un libro | 3 |
| HU-07 | Editar libro | 3 |
| HU-08 | Eliminar libro | 2 |
| HU-09 | Búsqueda de libros | 3 |
| HU-10 | Filtrar por género | 2 |
| HU-11 | Ordenar por año | 1 |
| HU-12 | Validación de datos | 2 |
| HU-13 | Paginación | 3 |
| HU-14 | Favoritos (opcional avanzado) | 5 |
| HU-15 | Perfil de usuario | 3 |

Total de puntos del proyecto: 41

## Sprint 1: Selección y Velocidad del Equipo

| Código | Descripción breve | Puntos |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de usuario | 3 |
| HU-02 | Inicio de sesión | 2 |
| HU-03 | Cierre de sesión | 1 |
| HU-04 | Crear libro | 5 |
| HU-05 | Listar libros | 3 |

El primer sprint incluye las historias HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05,
ya que representan las funcionalidades esenciales del sistema (registro, autenticación y creación de libros).

Puntos Sprint 1 = 3 + 2 + 1 + 5 + 3 = 14 puntos

Puntos Sprint 1 = 14 puntos → Velocidad del equipo = 14 puntos/sprint.

El proyecto cuenta con un total de 41 puntos. Con una velocidad de 14 puntos por sprint,

Sprints necesarios: ceil(41 / 14) = 2.9 ~ 3 sprints

## Sprint 2: Selección y Velocidad del Equipo

| HU-06 | Ver detalle de un libro | 3 |
| --- | --- | --- |
| HU-07 | Editar libro | 3 |
| HU-08 | Eliminar libro | 2 |
| HU-09 | Búsqueda de libros | 3 |
| HU-10 | Filtrar por género | 2 |

Puntos Sprint 2  = 3 + 3 + 2 + 3 + 2 = 13 puntos

Puntos Sprint 2 = 13 puntos → Velocidad del equipo = 13 puntos/sprint.

## Sprint 3: Selección y Velocidad del Equipo

| HU-11 | Ordenar por año | 1 |
| --- | --- | --- |
| HU-12 | Validación de datos | 2 |
| HU-13 | Paginación | 3 |
| HU-14 | Favoritos (opcional avanzado) | 5 |
| HU-15 | Perfil de usuario | 3 |

Puntos Sprint 3  = 1+ 2 + 3 + 5 + 3 = 14 puntos

Puntos Sprint 3 = 14 puntos → Velocidad del equipo = 14 puntos/sprint.

se estiman 3 sprints necesarios para completar el proyecto. 
Duración por sprint (supuesto típico): 2 semanas → Duración total = 3 × 2 = 6 semanas (1.5 meses)

## Estimación de Costos del Equipo de Desarrollo

Equipo estimado: 1 Junior, 1 Semi Senior y 1 Senior.

| Rol | ARS / mes |
| --- | --- |
| Junior | 1.576.993 |
| Semi Senior | 2.486.042 |
| Senior | 3.362.783 |

Suma mensual del equipo = 1.576.993 + 2.486.042 + 3.362.783 = 7.425.818 ARS / mes

Proyecto dura 1.5 meses → Costo total = 7.425.818 × 1.5 = 11.138.727 ARS

Desglose (aprox):

Junior (1.576.993 × 1.5) = 2.365.489,5 ARS

Semi (2.486.042 × 1.5) = 3.729.063 ARS

Senior (3.362.783 × 1.5) = 5.044.174,5 ARS

Total ≈ 11.138.727 ARS

.

## Conclusiones

La técnica de Poker Planning permitió asignar de forma colaborativa una estimación de esfuerzo a cada historia de usuario.
Con una velocidad de 14 puntos por sprint, se planificaron 3 sprints para cubrir las 15 historias.
El costo total estimado para el desarrollo del proyecto es de aproximadamente 11.138.727 ARS.
Se considera que las estimaciones pueden variar según el rendimiento del equipo y ajustes en el alcance.