UNIDAD N° 8: Reportes,  Indicadores y Estadísticas

Herramientas esenciales para la gestión efectiva de proyectos y la toma  de decisiones basada en datos

La importancia de los  reportes de avance en  proyectos

Monitoreo continuo

Permiten seguir el progreso  del proyecto en tiempo real y  detectar desviaciones antes  de que se conviertan en  problemas críticos

Documentación clave

Comunicación efectiva

Facilitan el diálogo

transparente entre equipos de  trabajo, patrocinadores y todas  las partes interesadas del  proyecto

Generan un registro histórico de decisiones, etapas cumplidas,

resultados obtenidos y ajustes implementados

¿Cómo elaborar un reporte de avance efectivo?

01

Definir objetivos claros

Establecer metas específicas, medibles y alineadas con el

alcance del proyecto

02

Recopilar datos actualizados

Reunir información relevante y verificada sobre las

actividades realizadas y recursos utilizados

03

Presentar resultados mixtos

Incluir datos cuantitativos (métricas) y cualitativos

(observaciones) con análisis de cumplimiento

04

Ofrecer conclusiones accionables

Incorporar recomendaciones estratégicas que faciliten la

toma de decisiones informadas

KPIs: Indicadores de

desempeño

KPI significa Key Performance Indicator (Indicador Clave de

Desempeño). Son medidas estratégicas que reflejan el progreso hacia

los objetivos del proyecto.

Eficiencia

Miden qué tan bien se utilizan los recursos disponibles (tiempo,

presupuesto, equipo)

Eficacia

Evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos y metas

planificadas

Impacto

Determinan los efectos reales del proyecto en los beneficiarios y el

entorno

Sostenibilidad

Verifican la capacidad del proyecto para mantener resultados a

largo plazo

KPIs comunes en Kanban: Parte 1

Kanban se enfoca en el flujo continuo de trabajo, por lo que sus indicadores están orientados al movimiento eficiente de  tareas a través del sistema.

Throughput (rendimiento)

Cantidad de tareas completadas en un período específico.  Indica la capacidad productiva del equipo.

Cycle Time (tiempo de ciclo)

Tiempo promedio que tarda una tarea en moverse desde "In  Progress" hasta "Done". Mide la velocidad de ejecución.

KPIs comunes en Kanban:  Parte 2

Lead Time (tiempo de entrega)

Tiempo total desde que se solicita una tarea hasta que se entrega  al cliente o usuario final. Es fundamental para medir la experiencia  del cliente.

Work In Progress promedio (WIP)

Número de tareas activas simultáneamente en cada etapa del flujo  de trabajo. Ayuda a detectar cuellos de botella y mantener el  equilibrio del sistema.

Velocity (velocidad del equipo)

Es la cantidad de trabajo que un equipo completa en un sprint (en  Scrum) o en un período determinado (en Kanban si se mide por  intervalos).

Se mide generalmente en Story Points, tareas completadas u  horas estimadas.

KPIs comunes en Kanban:  Parte 3

Cumulative Flow  Diagram (CFD)

Gráfico que visualiza el flujo  de trabajo acumulado y  muestra la distribución de  tareas en cada etapa del  proceso a lo largo del tiempo

Blocked Time

Tiempo total que una tarea  estuvo bloqueada sin poder  avanzar. Identifica

impedimentos y áreas de  mejora en el proceso

Delivery Rate (tasa de entrega)

Frecuencia con la que se entregan funcionalidades o entregables

completos al usuario final. Mide la consistencia de entrega

Utilizando Jira para generar reportes

Jira ofrece herramientas integradas y automatizadas para visualizar el

rendimiento del equipo y el progreso del proyecto. Los reportes se

generan automáticamente a partir del estado actualizado de las tareas y

el flujo de trabajo configurado.

Ventajas clave:

Actualización en tiempo real de métricas

Visualizaciones gráficas interactivas

Filtros personalizables por equipo, sprint o período

Exportación de datos para análisis externos

Pasos para generar reportes en Jira

Acceder al proyecto

Ingresá al proyecto donde están tus tareas (tablero Scrum o Kanban)

Seleccionar "Reportes"

En el menú lateral izquierdo, hacé clic en "Reports" o "Informes"

Elegir tipo de reporte

Scrum: Burndown Chart, Sprint Report, Velocity Chart, Epic Report

Kanban: Cumulative Flow Diagram, Control Chart, Cycle Time Report

Configurar filtros

Ajustá el rango de fechas, equipo, tipo de tareas o sprint según tus necesidades

Interpretar datos

Analizá métricas clave: tiempo de ciclo, tareas completadas, cuellos de botella y flujo de trabajo